🔴 严重问题（3个）

1. 第24条视频数据是虚构的，会翻车

「500人测完五行后，我发现一个有趣的规律……土行人最多30%……火行人10%」

这些数据是编造的。结合代码审计发现的假数据问题（首页测试人数是 random 生成的），到时候你根本拿不出真实的500人数据来做分析。如果有人在评论区质疑数据来源，会很尴尬。

建议：等真实有了数据再发这条，或者改成「测试上线X天，来看看早期数据」，用真实数据说话。

2. 冷启动期 M1 目标和落地方案矛盾

- 这份计划：M1 目标 = 300粉

- 落地方案 V1.0：Gate 1 (M1) = 测试完成率 > 60%，Gate 2 (M3) = 粉丝 > 5000

- 这份计划：M3 目标 = 1000粉

Gate 2 说 M3 要 5000粉，这份计划说 M3 才 1000粉——差了 5 倍。需要统一口径，否则执行时不知道以哪个为准。

3. M1 内容全是「关注我下条讲」但没有闭环

几乎每条视频都以「关注我，下条告诉你」结尾。但——

- 第1周只有3条视频，周三和周五之间中间隔了2天

- 用户不会因为你说下条就真的等2天

- 小红书的推荐算法不保证用户能看到你的下一条

建议：每条视频本身就要是一个完整的价值单位。可以用「详细方案在评论区」代替「下条讲」，或者在当条视频末尾给一个简短的行动建议。

🟡 中等问题（5个）

4. 前6条视频只有2条引流，太晚了

36条里产品引流只有6条（15%），而且第一条引流放在第6条（第2周周五）。意味着你发了整整一周半的内容，一次测试链接都没放过。

建议：第1条视频的评论区就可以放测试链接了。不用单独做引流视频才能引流——每条视频的评论区都是引流位。

5. 发布频率从第3-4周起突然变得模糊

- 第1-2周：每条都有详细标题+文案+拍摄指导（清晰）

- 第3-4周：只有一行标题（模糊）

- 第5-8周：变成表格（更模糊）

- M4之后：只有系列主题（完全没有可执行细节）

问题：计划颗粒度从前到后断崖式下降。前2周非常详细，后10个月几乎是空壳。实际执行时Zoey 到第3周就会「计划没了，不知道发什么」。

建议：至少把 M1 的 12 条全部写完详细文案（目前只写了6条详细的）。M2-M3可以是标题+核心观点级别。

6. 「亲子养生」系列定位偏移

第23-24周安排了「亲子养生——孩子的五行体质」。但初序的定位是 25-40 岁年轻女性的身心调养，目标用户的孩子很可能才0-5岁甚至没有孩子。突然切到亲子赛道会模糊人设。

建议：改为「闺蜜五行配对/情侣五行关系」，更贴合年轻女性兴趣。

7. 缺少评论区互动策略

计划里只提到「评论区有惊喜/链接在评论区」，但没有说：

- 谁来维护评论区？每条视频发布后要不要回复评论？

- 回复话术模板是什么？

- 负面评论（如「中医是伪科学」）怎么应对？

小红书的互动率直接影响推荐权重，评论区是你留粉的第二战场。

8. 付费转化路径不清晰

M1目标里写了「付费转化/周 = 5」——卖什么？ 文档里从头到尾没提过付费产品是什么。五行测试是免费的，社群招募到M10才开始。那M1-M9的付费转化指向什么？

🟢 小建议（3个）

9. 标题有几条触碰合规红线

- 视频14标题「金行人的秋冬守护方案」→ 「方案」有暗示诊疗风险，建议改为「思路」

- 视频9「土行人的隐性疲劳真相」→ 「真相」是标题党敏感词，建议改为「解读」

- 视频16「透支你的根本」→ 暗示性太强，建议改为「底层能量」

10. Week3-8 文案和年度计划有重复段落

小红书年度内容计划_初序.md 底部的视频 7/9/21 详细文案，和 M1_完整文案_Week3-8.md 里的内容完全重复。建议只保留一个位置，避免修改时漏改。

11. 没有 A/B 测试思维

36条内容全部按时间线写死了，但冷启动最重要的是快速验证什么类型的内容跑得动。建议加一条规则：前4周每种板块至少测2个不同风格的标题/开头，哪个数据好就加码哪个方向。

需要我帮你修改这份计划吗？最优先的是把 M1 数据指标和落地方案统一起来。