归 元

核心方案总览

Eastern Philosophy Cognitive Operating System

📅 2026 年 3 月 10 日

制作：子默

审阅：Zoey

— 机密文件 · 仅供内部使用 —

目 录

- 方案演进脉络

- 归元 IP 定位锚点

- 合作模式 — 核心商业结构

- 平台矩阵 — 分层启动策略

- 小红书「元气」子策略

- 拍摄外包方案

- 变现五层阶梯

- M1-M3 执行总表

- 12 周预算总览

- M3 决策门（Gate 1）

- 向品牌方的话术

1方案演进脉络

我们先后产出了 3 个版本 的方案，最终融合为推荐版：

| 版本 | 核心思路 | 问题 |
| --- | --- | --- |
| V3.1 定稿版 | 聚焦国内 3 平台（视频号/公号/小红书），M3 目标 1 万粉 | 缺少抖音流量引擎，无国际线 |
| 全平台铺开版 | Day 1 上线 6 平台，M3 目标 5 万粉 | 人力不足，每天 8-10 条，执行风险高 |
| 📌 分层启动版（推荐） | M1 国内 4 平台 → M2+ 国际扩展，M3 目标 3 万粉 | 平衡野心与执行力 |

2归元 IP 定位锚点

| 维度 | 归元的定位 | ❌ 归元不做 |
| --- | --- | --- |
| 核心概念 | 东方哲学认知操作系统 | 国学讲座、心灵鸡汤、易经占卜 |
| 竞品对标 | 东方版 Daily Stoic | 曾仕强式说教 |
| 内容原则 | 结构重于情绪、不玄学、不鸡汤 | 玄学化、神秘化 |
| 美学调性 | 极简、克制、高级感 | 花哨、低质、随意 |
| 全球定位 | "重构而非翻译" | 简单中译英 |

🔵 最大蓝海发现
Stoicism 在 YouTube/TikTok 已验证 "哲学→认知工具→变现" 路径（Daily Stoic 200万+ 订阅）。
东方哲学在英文世界的 "认知工具" 赛道几乎空白 —— 这是归元的全球级机会。

3合作模式 — 核心商业结构

M1 ──── M2 ──── M3 ──── M4 ──── M5 ──── M6 ──── M7+ ────→ │←── 代运营期（月费4万） ──→│←──── 分润期（15%收入） ────→│ │ 品牌方付：月费+硬成本 │ 品牌方付：硬成本+15%分润 │ │ Zoey：全案操盘 │ Zoey：持续运营+享增长红利 │

| 核心参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 代运营月费 | 40,000 元/月（M1-M3，共 12 万） |
| 分润比例 | 15%（M4 起，基于品牌全渠道收入） |
| 品牌方总预算 | 15-20 万（M1-M3 约 13.6 万，留有缓冲） |
| Zoey M1-M3 净利润 | 约 9.6 万（月入4万 - 团队成本8千） |

为什么是 4 万/月？

| 服务项 | 等效市场价 |
| --- | --- |
| 品牌战略（IP定位/竞品/架构） | ~10,000/月 |
| 内容全案（选题/六步法脚本/Prompt库） | ~10,000/月 |
| 视频制作（拍摄指导+剪辑管理） | ~8,000/月 |
| 平台运营（发布/数据/投流） | ~5,000/月 |
| 社群运营（搭建/活动/转化） | ~5,000/月 |
| AI产品（AI教练MVP） | ~8,000/月 |
| 合计市场价 | ~46,000/月 |

Zoey 长期回报

| 品牌年收入 | 15% 分润 | 月均 |
| --- | --- | --- |
| 100 万（保守起步） | 15 万 | 1.25 万 |
| 500 万（第二年） | 75 万 | 6.25 万 |
| 1,660 万（第三年） | 249 万 | 20.75 万 |

4平台矩阵 — 分层启动策略

| 层级 | 平台 | 启动时间 | 角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔥 核心层 | 抖音 + 视频号 | M1 Day 1 | 流量引擎 + 私域沉淀 |
| 📚 内容层 | 公众号 | M1 Day 1 | 深度内容中枢 + SEO |
| 📸 辅助层 | 小红书 | M1 W2 起 | 结构图文 + 搜索 + 元气子策略 |
| 🌍 国际层 | YouTube + Substack | M2 起 | 全球蓝海抢位 |
| ⚡ 国际短视频 | TikTok | M3 起 | 从 YouTube 素材剪辑 |

为什么分层而非一次铺开？

- 人力现实：M1 只有 Zoey + 1 名兼职，无法同时运营 6 平台

- 策略聚焦：先在国内跑通内容模型和变现逻辑，再国际化

- 成本控制：国际线每月增加 2,000-3,000 元，放到 M2 更合理

- 数据验证：M1 在国内验证爆款方向，M2 用验证过的模型做英文重构

"一鱼多吃" 内容分发

品牌方拍 1 条口播视频（3-5 分钟深度版） │ ├── 抖音：剪成 3 条 15-60s 反常识金句 ├── 视频号：1 条 60-90s 精华版（含社交裂变 CTA） ├── 公众号：1 篇深度长文（六步冲突法） ├── 小红书：2 张结构卡图文 │ └── [M2 起] ├── YouTube：1 条 3-5min 英文重构版 ├── TikTok：2 条 15-30s 英文金句版 [M3 起] └── Substack：整合进周刊 Newsletter

5小红书「元气」子策略

小红书不硬推"认知操作系统"，而是用 「元气」 作为感性切入点，与抖音/视频号的理性线形成互补：

归元 (Yuan) 认知操作系统 │ ├── 🧠 Mind · 认知线 ← 抖音/视频号/公号（主推） │ ├── 🌿 Body · 元气线 ← 小红书（主推）⭐ │ 五行 × 情绪 × 身体节律 × 能量管理 │ └── 🌒 Growth · 成长线 ← 后期

| 系列 | 内容方向 | 形式 | 频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| #今日元气 | 五行时辰 + 当日能量提示 | 日签图文卡 | 每日 1 张 |
| #元气解码 | 五行结构解读身体信号 | 图文 + 短视频 | 每周 2 条 |
| #元气测评 | 五行人格测评 H5 | 互动 H5 | 持续引流 |
| #元气实验室 | 真人出镜调养实践 | 短视频 | 每周 1 条 |

6拍摄外包方案

核心思路：品牌方每周集中拍 1 次（2 小时），一次拍完一周素材。子默负责全部脚本和策划，外包仅承担「剪辑」环节。

子默（周一）→ 输出 3 条脚本 + 1 篇长文 + 2 张图文 品牌方（周三）→ 集中拍摄 2h，产出 3-5 条素材 外包剪辑（周三-周五）→ 剪辑 3 条短视频 子默（周五）→ 审核 → 安排发布

| 推荐模式 | 月费 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| M1-M2：品牌方自拍 + 外包剪辑 | ~1,000-1,800 元/月 | 性价比最优（首选） |
| M3 起可升级：摄影师上门 + 剪辑 | ~2,400-3,600 元/月 | 画面质感提升 |
| 品牌宣言片（仅 M1 一次性） | 5,000 元 | 专业团队 1 天拍摄 |

7变现五层阶梯

核心逻辑：归元不是"卖课"的 IP。归元是 认知工具品牌 ——
免费内容建立信任 → 低价产品验证需求 → 高价服务沉淀价值

| 层级 | 产品 | 定价 | 启动时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 5 层 | 企业服务（认知工作坊 / 团队教练） | 5万-50万/年 | M12+ |
| 第 4 层 | 1v1 深度咨询（认知诊断+定制方案） | 299-999 元/次 | M4+ |
| 第 3 层 | 付费社群（认知学院 · AI教练 · 周深度分享） | 29.9/99/299 元/年 | M3 |
| 第 2 层 | 数字产品（认知卡牌 · 课程 · 付费专栏） | 9.9-99 元 | M2-M3 |
| 第 1 层 | 免费内容（短视频 + 长文 + AI教练基础版） | 0 元 | M1 Day 1 |

M1-M6 收入预测（务实版）

| 月份 | 数字产品 | 社群 | 咨询 | 月收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | — | — | — | 0 |
| M2 | ~500 | — | — | ~500 |
| M3 | ~1,500 | ~2,600 | — | ~4,000 |
| M4 | ~2,000 | ~5,000 | ~4,500 | ~11,500 |
| M5 | ~3,000 | ~8,000 | ~6,000 | ~17,000 |
| M6 | ~5,000 | ~12,000 | ~8,500+ | ~30,000+ |

8M1-M3 执行总表

M1：品牌引爆月（W1-W4）

🎯 粉丝 5,000+ / 种子群 50 人 / 4 平台上线

| 周 | 核心任务 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| W1 | 基建冲刺 | 商标 / Logo / 4 平台账号 / Prompt 库 / 品牌宣言长文 |
| W2 | 品牌首发 | 品牌视频全平台发布 + 日更启动 |
| W3 | 日更 + 追数据 | 短视频 ×8 + 长文 ×1 + 图文 ×4 |
| W4 | 冲刺 + 复盘 | 短视频 ×8 + 长文 ×1 + 图文 ×4 + M1 验收 |

M1 硬成本：9,300 元 ｜ 代运营费：40,000 ｜ 品牌方支出：49,300

M2：内容爆发月（W5-W8）

🎯 粉丝 15,000+ / 国际 500+ / AI 教练 MVP 上线

| 周 | 核心任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W5 | 切换阴阳主题 + YouTube 建站 | 🌍 国际线启动 |
| W6 | AI 认知教练 MVP 上线 | 🤖 产品上线 |
| W7 | 爆款追踪 + 复制 | 爆款公式锁定 |
| W8 | 变现测试启动 | 💰 双线变现测试 |

M2 硬成本：4,700 元 ｜ 代运营费：40,000 ｜ 品牌方支出：44,700

M3：收割验证月（W9-W12）

🎯 粉丝 30,000+ / 国际 2,000+ / 付费 30 人+ / 月收入测试

| 周 | 核心任务 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| W9 | 无为/内耗主题引爆 | TikTok 启动 |
| W10 | 付费社群上线（9.9-29.9） | 💰 变现正式启动 |
| W11 | 推广冲刺 + SOP 固化 | SOP 交接完成 |
| W12 | M1-M3 总复盘 | 🚪 Gate 1 决策门 |

M3 硬成本：5,700 元 ｜ 代运营费：40,000 ｜ 品牌方支出：45,700

912 周预算总览

| 月份 | 硬成本 | 代运营费 | 品牌方月度支出 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 9,300 | 40,000 | 49,300 |
| M2 | 4,700 | 40,000 | 44,700 |
| M3 | 5,700 | 40,000 | 45,700 |
| 合计 | 19,700 | 120,000 | ~140,000 |

总支出约 14 万，在 15-20 万预算区间内，保留缓冲空间。

10M3 决策门（Gate 1）

| 指标 | ✅ 通过线 | 🚨 止损线 | 未达标动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国内全平台粉丝 | ≥ 3 万 | < 8,000 | 砍弱势平台，聚焦 2 个 |
| 抖音单条最高播放 | ≥ 5 万 | < 1 万 | 调整内容策略 |
| YouTube 订阅 | ≥ 1,000 | < 200 | 暂缓国际线 |
| 付费用户 | ≥ 30 人 | < 10 人 | 延长免费期 |
| 内容 SOP | 可独立运转 | 仍依赖代运营 | 补充培训 1 月 |

11向品牌方的话术

"我的合作方式很简单：前 3 个月我用固定费用帮你从 0 到 1 搭建整个 IP 体系 —— 包括品牌、内容、社群、AI 工具，全部交钥匙。3 个月后你能看到明确的数据成果。

从第 4 个月起，我不收任何固定费用，只从品牌收入中拿 15% 的分成。品牌赚不到钱，我一分不拿。

这意味着：你的风险锁定在前 3 个月的投入上。如果 3 个月后数据达标，说明模式跑通了，后面我们一起分享增长红利。"

归元 · 核心方案总览 · 2026 年 3 月 10 日 · 子默 制
Confidential — For Internal Use Only